## Registru
ID | Categorie (RBS) | Risc (cauză → eveniment → efect) | Legătura cu WBS | Tip | Probabilitate (P) | Impact (I) | Scor (P × I) | Zonă | Strategie | Acțiuni de răspuns | Declanșator | Responsabil | Stare
R1 | P1 Estimare | Backend-ul și aplicația mobilă (332 h în WBS) depind de multe biblioteci și servicii externe (Expo, camera, citirea codurilor de bare, notificări) și sunt făcute de o echipă de o persoană; efortul poate fi subestimat, iar MVP-ul nu e gata la 31.03.2027 (O3). | 1.5, 1.6 | proiect | 4 | 4 |  |  | Atenuare + contingență | După 1.5.1 (luna M5) compar orele reale cu cele 32 h estimate și re-estimez ramurile 1.5–1.6. Prioritizare MoSCoW: 1.6.5 (jurnal, poze de progres, mementouri) se taie primul, apoi 1.6.4. Plan B: demonstrație cu fluxul de analiză și scannerul, restul descris în teză ca lucru viitor. | 1.5.1 depășește estimarea cu peste 20% (peste 38 h) | DG | deschis
R2 | E3 Mediu, domeniul de cercetare | Folosirea SCIN cu metadate și analiza pe tonuri de piele este un subiect activ; o lucrare cu aceeași întrebare poate apărea înainte de trimitere, iar articolul poate fi respins pentru lipsă de noutate. | 1.2.1, 1.8.3 | business | 3 | 5 |  |  | Atenuare + contingență | Căutarea sistematică (Google Scholar, Semantic Scholar, arXiv) încheiată până la 15.11.2026; alertă săptămânală pe arXiv pentru „SCIN”. Articolul se încadrează ca rezultat negativ riguros (chestionarul nu ajută, explicat prin controale de metodă) plus analiza răspunsurilor lipsă și pe tonuri. Plan B: altă revistă sau un workshop, cu accent pe diferența față de lucrarea nouă. | O lucrare pe SCIN cu chestionar și rezultate pe tonuri de piele | DG | în tratare
R3 | E1 Furnizori, servicii externe | DDI cere înregistrare și acord de utilizare pe Redivis, DermLIP e restricționat pe Hugging Face, iar ponderile PanDerm vin de la autori; accesul poate întârzia, iar E5–E6 rămân incomplete în articol. | 1.4.6 | proiect | 4 | 3 |  |  | Acceptare activă | Cererile de acces sunt trimise; între timp E5 folosește modele deschise (DINOv2, ViT ImageNet) și Fitzpatrick17k pentru evaluarea externă. Dacă accesul nu vine, DDI și modelele dermatologice trec la lucrul viitor. | Fără acces până la 15.11.2026 | DG | în tratare
R4 | O1 Reguli și cerințe ale facultății | Ghidul lucrării de licență și calendarul sesiunii 2027 sunt stabilite de facultate în cursul anului; pot apărea cerințe noi (structura capitolelor, diagrame obligatorii, alt șablon) sau un termen de predare mai devreme, iar capitolele și formatarea tezei trebuie refăcute. | 1.9.4, 1.9.5 | proiect | 3 | 3 |  |  | Atenuare | Teza se scrie de la început în șablonul oficial al facultății; anunțurile facultății se verifică lunar, la raportul de stare; până la 15.12.2026 se confirmă cu coordonatorul ghidul și termenele pentru 2027; formatarea finală (1.9.4) se programează cu o lună înainte de termen. | Un ghid nou sau un anunț al facultății cu alte cerințe ori alt termen | DG | deschis
R5 | T2 Performanță, fiabilitate | Modelul e antrenat pe SCIN, iar fotografiile din aplicație pot avea altă lumină, altă distanță și alte telefoane; rezultatele pot fi greșite cu încredere mare, iar funcția principală devine nesigură la beta. | 1.4.5, 1.7.5 | produs | 3 | 4 |  |  | Atenuare | Calibrare și ieșirea „incert” (1.4.5) cu pragul ales pe validare; ghidaj la captura foto și respingerea fotografiilor neclare (1.6.2.1); hartă Grad-CAM afișată; în beta se notează cazurile în care utilizatorul nu e de acord cu rezultatul. | Peste 30% din analizele din beta ies „incert” | DG | deschis
R6 | T3 Calitate | Pielea închisă (eFST V–VI) are în jur de 23 de cazuri de test pe seed; intervalele de încredere sunt largi, iar concluziile pentru RQ3 pot fi contestate de recenzenți. | 1.4.4 | produs | 3 | 3 |  |  | Evitare | Nu se trag concluzii pe grupe cu sub 30 de cazuri: acestea se raportează descriptiv, iar testele se fac pe grupe agregate și pe 10 seed-uri; Fitzpatrick17k aduce date externe pe tonuri. | O grupă cu interval de încredere mai larg de 0,20 macro-F1 | DG | în tratare
R7 | E2 Reglementări (GDPR) | Fotografiile faciale și datele despre piele sunt categorii speciale de date; fără consimțământ explicit și evaluare de impact, beta-ul nu poate folosi fotografii reale, iar aplicația poate fi contestată la susținere. | 1.5.5, 1.7.4 | business | 2 | 5 |  |  | Escaladare + atenuare | Decizia ține de universitate: coordonatorul consultă responsabilul cu protecția datelor până la 28.02.2027. În aplicație: consimțământ explicit, stocare doar în UE, date minime, export și ștergere completă (1.5.5). | Observații ale responsabilului cu protecția datelor sau niciun răspuns până la 28.02.2027 | DG (escaladat la SP) | deschis
R8 | E1 Furnizori, servicii externe | Scannerul depinde de Open Beauty Facts, o bază completată de voluntari; multe produse din România pot lipsi sau pot avea liste de ingrediente incomplete, iar fișa ingredientelor apare goală. | 1.5.3, 1.6.3 | produs | 3 | 3 |  |  | Atenuare | În M5 se testează 20 de produse din magazine locale; cache local al produselor găsite; plan B: lista de ingrediente se introduce sau se fotografiază și se caută după denumirea INCI în CosIng. | Sub 60% din cele 20 de produse de test găsite | DG | deschis
R9 | T1 Tehnologie, infrastructură | Inferența în cloud și nivelurile gratuite (MongoDB Atlas, stocare S3) au resurse limitate; răspunsul analizei poate depăși 10 s, iar criteriul de acceptare al aplicației nu este îndeplinit. | 1.4.9, 1.10.1 | produs | 2 | 4 |  |  | Transfer + atenuare | Baza de date, copiile de siguranță și disponibilitatea le asigură furnizorul serviciului gestionat (MongoDB Atlas). Modelul se exportă în ONNX, iar imaginea se micșorează înainte de încărcare; latența se măsoară în M5. | Mediana timpului de analiză peste 10 s în testul din M5 | DG | deschis
R10 | P2 Comunicare | Coordonatorul are multe lucrări de revizuit, mai ales înainte de termene; revizia articolului sau a capitolelor poate întârzia, iar aprobarea vine mai târziu decât s-a planificat. | 1.8.3, 1.9.4 | proiect | 2 | 2 |  |  | Acceptare | Monitorizare; textele se trimit pe bucăți, cu cel puțin două săptămâni înainte de termen; deciziile se confirmă pe e-mail. | Niciun răspuns după 10 zile | DG | deschis

## Matrice
Matricea probabilitate × impact (scor = P × I)
P ↓ / I → | 1 Nesemnificativ | 2 Minor | 3 Moderat | 4 Serios | 5 Catastrofal
5 Foarte înaltă (peste 75%) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 Înaltă (50–75%) | 4 | 8 | 12 R3 | 16 R1 | 20
3 Moderată (25–50%) | 3 | 6 | 9 R4 R6 R8 | 12 R5 | 15 R2
2 Scăzută (10–25%) | 2 | 4 R10 | 6 | 8 R9 | 10 R7
1 Foarte scăzută (sub 10%) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
critic | 15–25: răspuns imediat, responsabil desemnat, discutat la fiecare raport de stare.
ridicat | 10–14: plan de răspuns obligatoriu, revizuit la fiecare două săptămâni.
mediu | 5–9: plan de răspuns sau monitorizare atentă.
scăzut | 1–4: acceptat; rămâne pe lista de urmărire.

## Scale
Probabilitate
Nivel | Denumire | Probabilitate | Cum o recunoaștem
1 | Foarte scăzută | sub 10% | Nu s-a întâmplat în proiecte asemănătoare.
2 | Scăzută | 10–25% | S-a întâmplat rar.
3 | Moderată | 25–50% | S-a întâmplat în unele proiecte.
4 | Înaltă | 50–75% | Se întâmplă des.
5 | Foarte înaltă | peste 75% | Aproape sigur, dacă nu facem nimic.
Impact (adaptat la 43 de săptămâni și 1.290 h)
Nivel | Denumire | Calendar | Efort | Domeniu și calitate
1 | Nesemnificativ | sub 2 zile | sub 8 ore | Niciun efect vizibil asupra livrabilelor
2 | Minor | până la o săptămână | 8–30 ore | Un livrabil intermediar sau o funcție secundară întârzie
3 | Moderat | 1–3 săptămâni | 30–80 ore | O funcție secundară sau un rezultat secundar lipsește la predare
4 | Serios | 3–6 săptămâni | 80–200 ore | O funcție principală lipsește la termenul O3 (31.03.2027) sau un rezultat principal al articolului e slăbit
5 | Catastrofal | peste 6 săptămâni | peste 200 ore | Articolul sau teza nu pot fi predate la termen

## RBS
Cod | Sursă de risc / risc | Scor | Zonă | WBS
T | Tehnic
T1 | Tehnologie, infrastructură
R9 | Găzduirea gratuită e prea lentă | 8 | mediu | 1.4.9, 1.10.1
T2 | Performanță, fiabilitate
R5 | Modelul greșește pe fotografiile din aplicație | 12 | ridicat | 1.4.5, 1.7.5
T3 | Calitate
R6 | Grupele de ton închis sunt prea mici | 9 | mediu | 1.4.4
P | Managementul proiectului
P1 | Estimare
R1 | Efortul pentru aplicație e subestimat | 16 | critic | 1.5, 1.6
P2 | Comunicare
R10 | Răspunsurile coordonatorului întârzie | 4 | scăzut | 1.8.3, 1.9.4
O | Organizațional
O1 | Reguli și cerințe ale facultății
R4 | Facultatea schimbă cerințele pentru licență | 9 | mediu | 1.9.4, 1.9.5
E | Extern
E1 | Furnizori, servicii externe
R3 | Accesul la date și modele externe întârzie | 12 | ridicat | 1.4.6
R8 | Baza de produse nu acoperă produsele scanate | 9 | mediu | 1.5.3, 1.6.3
E2 | Reglementări (GDPR)
R7 | Prelucrarea fotografiilor nu e conformă GDPR | 10 | ridicat | 1.5.5, 1.7.4
E3 | Mediu, domeniul de cercetare
R2 | Apare o lucrare foarte apropiată | 15 | critic | 1.2.1, 1.8.3