| CARTA PROIECTULUI |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Titlul Proiectului: Companion AI pentru îngrijirea pielii – aplicație mobilă cu analiză a pielii, inteligență ingredientelor și rutine personalizate (lucrare de licență) | Data: 09.10.2026 |
|  | Descriere: Aplicație mobilă cu rol strict informativ (nu este dispozitiv medical) care, pornind de la o fotografie a pielii și un chestionar scurt, estimează cea mai probabilă preocupare cutanată dintr-un set restrâns de clase (ex. acnee, eczemă/dermatită, tip roșeață, altele), cu scor de încredere și ieșire explicită „incert – consultați un specialist”. Aplicația decodifică și evaluează ingredientele produselor cosmetice (scanare cod de bare), generează rutine personalizate și oferă jurnal zilnic, poze de progres și mementouri. Partea de învățare automată (fuziune imagine + chestionar cu răspunsuri lipsă, evaluare pe tonuri de piele) constituie și baza unui articol de cercetare. |  |
| DOMENIU | Obiective: - Livrarea unui MVP funcțional: analiză a pielii (imagine + chestionar), scanare și evaluare ingrediente, constructor de rutine, cont/jurnal/progres/mementouri. - Evaluarea dacă un chestionar scurt îmbunătățește clasificarea față de imaginea singură și cât scade performanța când răspunsurile lipsesc. - Raportarea performanței pe grupuri de ton de piele (Fitzpatrick/Monk), cu metrici per clasă și calibrare. - Respectarea cerințelor de securitate și GDPR pentru date speciale (fotografii faciale, afecțiuni ale pielii). - Redactarea tezei (mai 2027) și a articolului științific (decembrie 2026). | Non-obiective: - Diagnostic sau tratament medical; nicio pretenție de acuratețe de nivel medical. - Clasamente de tendințe/popularitate, monetizare și linkuri afiliate, marketplace în aplicație, teleconsultație cu dermatolog. - Doar dacă rămâne timp: hartă facială multi-regiune, inferență pe dispozitiv, partajare socială, avertizări de conflict între ingrediente. - Articolul acoperă exclusiv partea de ML. |
|  | Utilizare: - Utilizatori de aplicații de skincare care vor informare rapidă despre preocupările pielii și ingrediente. - Dezvoltatori de instrumente de analiză a pielii pentru consumatori (rezultatele articolului). - Comisia facultății – evaluarea lucrării de licență. | Livrabile: - Aplicația mobilă (React Native + Expo) și API backend (FastAPI). - Serviciu ML de inferență, model, cod și teste, raport de audit al datelor. - Teza de licență (Word, RO) – mai 2027. - Articol de cercetare (EN) – decembrie 2026. |
| PERSOANE IMPLICATE | Manager de proiect: Daria Giotina, student, Calculatoare, Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, Universitatea din Craiova | Alte persoane: - Stefan Popescu – profesor coordonator (sponsor și autoritate de aprobare). - Colegi / prieteni – testeri în faza beta. - Utilizatori beta – feedback despre utilizabilitate. |
|  | Echipa: - Daria Giotina – cercetare, ML, backend, frontend, securitate, testare, documentare (echipă de o persoană). - Coordonatorul oferă îndrumare academică și revizuiește întrebările de cercetare și domeniul articolului. |  |
| ESTIMĂRI | Data start: 01.08.2026 |  |
|  | Data sfârșit: 31.05.2027 (predare teză); articol de cercetare: decembrie 2026 |  |
|  | Durata: 10 luni (M1–M10) |  |
|  | Costuri: Fără buget extern. Resurse proprii: PC Windows 11 cu NVIDIA RTX 3060, Google Colab/Kaggle ca rezervă, VS Code, Git/GitHub. Date SCIN sub licență deschisă (fără taxe). Hosting MongoDB Atlas (UE) și stocare obiecte compatibilă S3: nivel gratuit/minim – cost lunar de confirmat. |  |

| ESTIMĂRI TIMP | # | ACTIVITĂȚI |
| --- | --- | --- |
|  | 1. | M1 – Cercetare și propunere Căutare bibliografică, plan de teză, întrebări de cercetare, audit SCIN |
|  | 2. | M2 – Design Arhitectură, schițe de interfață (Figma), model de date MongoDB, API |
|  | 3. | M3 – Baseline ML EfficientNet/MobileNetV3 cu transfer learning, experiment E1 |
|  | 4. | M4 – Multimodal + Grad-CAM Fuziune tardivă imagine + chestionar, dropout de modalitate, experimente E2–E5 |
|  | 5. | M5 – Backend și securitate FastAPI, autentificare (Argon2id + JWT), izolare date per utilizator, GDPR |
|  | 6. | M6 – Frontend și flux de analiză Ecrane React Native/Expo, captură foto, chestionar, afișare rezultate |
|  | 7. | M7 – Scanner și rutine Scanare cod de bare, evaluare ingrediente, constructor de rutine |
|  | 8. | M8 – Urmărire și mementouri Jurnal zilnic, poze de progres, notificări |
|  | 9. | M9 – Testare și beta Teste unitare/integrare, evaluare model, feedback utilizatori beta |
|  | 10. | M10 – Teză și susținere Redactare finală, corecturi, pregătire susținere |

| ESTIMĂRI TIMP / PERSONAL / MATERIALE | # | DURATA (ORE/ZILE) | RESURSE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 1 lună (aprox. 4 săptămâni) | Daria; Google Scholar/Semantic Scholar/arXiv; coordonator |
|  | 2. | 1 lună (aprox. 4 săptămâni) | Daria; Figma; draw.io |
|  | 3. | 1 lună (aprox. 4 săptămâni) | Daria; PyTorch, timm; RTX 3060 / Colab |
|  | 4. | 1 lună (aprox. 4 săptămâni) | Daria; PyTorch, grad-cam, fairlearn |
|  | 5. | 1 lună (aprox. 4 săptămâni) | Daria; MongoDB Atlas UE; stocare S3 UE |
|  | 6. | 1 lună (aprox. 4 săptămâni) | Daria; Expo, Node.js; telefon de test |
|  | 7. | 1 lună (aprox. 4 săptămâni) | Daria; Open Beauty Facts, CosIng, CIR |
|  | 8. | 1 lună (aprox. 4 săptămâni) | Daria; Expo notifications |
|  | 9. | 1 lună (aprox. 4 săptămâni) | Daria; testeri voluntari; pytest |
|  | 10. | 1 lună (aprox. 4 săptămâni) | Daria; Word; coordonator |

| ACHIZIȚII / RISCURI | Constrângeri: - Termene fixe: articol în decembrie 2026, teză în mai 2027. - Un singur dezvoltator pentru ML, backend, frontend și documentare. - Licența SCIN: utilizare pentru cercetare, fără redistribuirea imaginilor, re-identificare interzisă. - Fotografii faciale și date despre piele = categorii speciale GDPR. - Caracter informativ: fără limbaj de diagnostic sau tratament. - Resurse de calcul limitate (o singură placă GPU locală, Colab/Kaggle ca rezervă). | Achiziții: - Nu sunt necesare achiziții de hardware. - Seturi de date publice: SCIN (principal), DDI și Fitzpatrick17k (licențe de verificat), opțional PAD-UFES-20. - Servicii UE: MongoDB Atlas, stocare compatibilă S3. - Surse ingrediente: Open Beauty Facts, CosIng, CIR. |
| --- | --- | --- |
|  | Riscuri (și măsuri): - Noutate științifică insuficientă, lucrări similare existente → căutare bibliografică sistematică și verificare cu coordonatorul înainte de angajare. - Dezechilibru de clase și puține imagini pentru tonuri închise (FST 6: 68 de cazuri) → grupare de etichete, intervale de încredere, raportare deschisă a limitelor. - Etichete retrospective (diferențiale, nu confirmate prin biopsie) → formulări prudente, fără pretenții de diagnostic. - Răspunsuri lipsă în date (ex. vârstă 56,9%, tip de piele 56,8%) → indicator explicit de „lipsă” și antrenare cu dropout. - Extinderea domeniului (scope creep) → stretch doar dacă rămâne timp; non-obiectivele sunt fixe. - Volum mare de muncă pentru o singură persoană → jurnal lunar, repere M1–M10, prioritizare MVP. |  |

| APROBĂRI | Rol | Nume / Semnătură / Data |
| --- | --- | --- |
|  | Manager de proiect | Daria Giotina |
|  | Profesor coordonator (sponsor) | Stefan Popescu |